VIETNAMESE CHARITABLE ASSOCIATION

Financiador

Da autoria de: Fundação Casa da Providência

Elaborado por/a:

Aprovado por/a:

Implementador

Local e mês de reporte:

Pemba – Maio de 2026

Relatório Narrativo Mensal

Índice                                                                                                                                                       Pág.

Ficha de identificação do projecto	1

Introdução	2

Desenvolvimento	3

Localização de endereços de pessoas idosas, triagem e encaminhamento aos setores do projeto	3

Sector Social	4

Sector de saúde	6

Conclusões	8

Índice de Gráficos

No table of figures entries found.

Índice de Esquemas

No table of figures entries found.

Índice de Figuras

Figura 1: Beneficiário desempenhando actividades de meios de subsistência	4

Figura 2: Acompanhamento em saúde aos beneficiários	5

Índice de Tabelas

Tabela 1: Ficha de identificação do projecto	1

Tabela 2:  Encaminhamentos feitos a partir do mobilizador comunitário.	3

Tabela 3: Cumulativo de pessoas atendidas por cada setor.	3

Ficha de identificação do projecto

Tabela 1: Ficha de identificação do projecto

| Título do Projecto | Um Idoso, Uma Biblioteca na Família |
| --- | --- |
| Local de Implementação | Moçambique – Cabo Delgado -Pemba -Bairro Chuiba |
| Público-Alvo | 886 pessoas idosas |
| Duração do projeto | 06/2025 – 05/2026 |
| Período que cobre o reporte | 01/05/2026 – 31/05/2026 |
| Coordenador do projecto | Kima Mabetana |
| Doador | Vietnamese Charitable Association |

Introdução

O presente relatório descreve as atividades realizadas no âmbito do projeto piloto “Um Idoso, Uma Biblioteca na Família”, implementado pela Fundação Casa da Providência no Bairro Chuiba, Cidade de Pemba. O projeto visa apoiar pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, por meio de uma intervenção integrada nos setores social e de saúde domiciliária.

O presente documento refere-se ao mês de maio de 2026, período em que as atividades de terapia ocupacional foram intensificadas, e as buscas domiciliares foram reduzidas em função das atividades em curso. Além disso, foram  realizdos  momentos de  distribuição de apoio social à população idosa.

As atividades do mês focaram-se também  na continuidade do acompanhamento social e de saúde, na promoção de meios de subsistência e na realização de ações sociais.

Desenvolvimento

Apresenta-se, de forma sintetica, um resumo das principais actividades ao longo do periodo em análise, com enfoque nos resultados obtidos e nos serviços prestados às pessoas idosas benificiarias do projecto.

Localização de endereços de pessoas idosas, triagem e encaminhamento aos setores do projeto

Durante o mês de março,  a assistencia  social,  em articulação com  técnico de saúde  realizou 128  buscas ativas, com os seguintes resultados:

Tabela 2:  Encaminhamentos feitos a partir de assistente social e tecnico da saude.

| Sectores de actuação | Atendimentos realizados |
| --- | --- |
| Assistência Social | 31 |
| Saúde domiciliaria | 53 |
| SOCIAL ESAúDE | 20 |
| viajou | 3 |
| Ausente | 18 |
| Menores | 2 |
| Mudou de bairro | 1 |
| perdeu a vida | 2 |
| Total | 130 |

Neste mês, verificou-se um crescimento do volume de buscas e atendimentos impulsionado pelo reforço  das actividades de assistência social, saúde domiciliaria e terapia ocupacional, o que possibilitou uma maior abrangência e acompanhamento das pessoas idosas identificadas.

Considerando atendimentos exclusivos e integrados, cada setor atendeu o seguinte número de pessoas idosas:

Tabela 3: Cumulativo de pessoas atendidas por cada setor.

| Sectores de actuação | Atendimentos realizados |
| --- | --- |
| Assistência Social | 31 |
| Saúde domiciliária | 53 |

Duante o periodo em analise (maio), não foram registados novos casos no ambito do acompnhamento social e da saude. Contudo, foram identificadas algumas familias em situação de conflito, cujos casos se encontram em processo de acompanhamento e mediação pela equipa de campo da Fundação Casa da Providȇncia.

As intervenções realizadas tiveram como objectivo promover a resolução dos conflitos identificados, considerando os seus impactos no bem-estar, psicológico, social e ambiental das pessoas idosas, bem como fortalecer a convivȇncia familiar e comunitária.

Sector Social

Parlamente manteve-se o acompanhamento psicossocial a nivel individual e familiar, com especial atenção às  situações  de conflito identificadas nas familias, promovendo a mediação, o dialógo e a sensibilização para a convivȇncia harmoniosa e a protecção dos direitos das pessoas idosas   incluindo.

- Acções de sensibilizaçao sobre cuidados basicos;

- Direitos das pessoas idosas;

- Prevenção de situaçao de negligência e violȇncia;

- Mediação e resolução de conflitos familiares;

- Promoção do bem-estar familiar e comunitário.

Durante o mês em análise, foram realizadas diversas acções de apoio social com o patrocinio da Fundação Casa da Providȇncia, beneficiando pessoas idosas e seus agregados familiares em situação de vulnerabilidade.

Entre as intervenções afectuadas, destaca-se a distribuição de apoio alimentar a vinte e nove familias assistidas, foi igualmente realizada a entrega de carvão a uma familia de pessoa idosa para o desenvolvimento de uma de uma pequena actividade geradora de rendimento.

Adicionalmente, foram doados paus de moringa e duas cadeiras a uma das familias mais vuneraveis acompanhadas pelo projecto, visando fortalecer os meios de subsistencia e melhorar as ccondições de bem-estar do agregado familiar.

Estas acções incluiram param a promoção da inclusão social, do bem-estar e da dignidade das pessoas idosas e das suas famílias, reforçando o compromisso da Fundação Casa da Providȇncia com a protecção e o apoio aos grupos mais vulneráveis.

Figura 1: Beneficiarios  a receber  as ditribuiçoes de produtos alimentares, paus de moringa, cadeiras, carvão e visitas domiciliaras.

Sector de saúde

No período em analise, não foram identificados novos casos para acompanhamento na área da saúde. Contudo, durante as visitas de mo monitoria e acompanhamento domiciliário, foram identificadas algumas pessoas idosas em estado de saúde critico, exigindo intervenção imediata da equipa da Fundação casa da Providência.

Graças às acções de assistência, orientação e acompanhamento prestadas pela equipa, registou-se uma evolução positiva desses casos, verificando-se uma recuperação significativa das pessoas idosas assistidas.

Adicionalmente outros casos que necessitavam de cuidados especializados foram evidamente encaminhados ao centro de saúde  de chuiba para avaliação e seguimento clinico, assegurando o acesso aos serviços de saúde e a continuidade dos cuidados necessários.

Estas intervenções contribuíram para a melhoria das condições  de saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas idosas acompanhadas pelo projecto.

E portanto as acções incluem:

- Avaliação clínica geral;

- Cuidados básicos de enfermagem;

- Orientações sobre autocuidado;

- Acompanhamento de condições crónicas.

As actividades de terapia ocupacional foram desenvolvidas nas  instalações da Fundação Casa da Providȇncia, contando com a participação activa das pessoas idosas. Durante as acções, foram realizadas diversas actividades de promoção do bem-estar e do autocuidado, incluindo corte de cabelos, corte e higiene das humnhas, bem como acções de acompanhamento e monitoria do estado de saúde.

Observou-se elevado nível de motivação, satisfação e envolvimento  e fortalecimento dos laços sociais dos participantes, que demonstraram apreço pelas actividades realizadas e pelo apoio prestado pela instituição. Estas acções contribuiram para o fortalecimento do sentimento de pertença à Fundação Casa da Providȇncia, promovendo o bem-estar fisico, emocional e social das pessoas idosas.

Para além dos benificiarios relacionados com a saúde  e higiene pessoal, as actividades proporcionaram momentos de convívio, partilha de experiȇncias entre os benificiários, favorecendo a sua integração e qualidade de vida.

Figura 2: Acompanhamento em saúde aos beneficiários e as actividades da terapia ocupacional, corte de cabelos, corte e higiene das humnhas.

# Conclusões

Durante o mês de  Maio de 2026, o projecto assegurou a continuidade da prestação de serviços integrados de assistência social e de saúde domiciliaria, não tendo casos novos, com foco na:

Continuidade do acompanhamento psicossocial a nível individual e familiar, a realização de actividades de terapia ocupacional e o desenvolvimento de acções nas áreas social e da saúde, incluindo aconselhamento, visitas de seguimento e promoção de cuidados básicos. Estas intervenções contribuíram para o reforço da autonomia, integração social e bem-estar geral das pessoas idosas benificiárias do projecto.